## 风险管理
|  | 风险管理表 | [9 empty] | No：
项目名称： | [8 empty] | 项目编号: |  |  |  | 项目经理:
| 风险识别 |  | 风险分析 |  |  |  | 风险应对计划(关键风险必须填写) |  |  |  | 风险处理(应对)
序号 | 风险描述 | 风险类型 | 发生概率 | 影响程度 | 风险优先级 | 风险等级 | 应对类型 | 风险响应计划 | 计划确认风险日期 | 责任人 | 风险状态 | 实际应对措施 | 风险关闭日期 | 备注
1 | 其他项目的测试任务影响项目进度 | 资源(人员) | 4 | 4 | 16 | 高 | 接受 | 合理安排各个项目的工作，发生风险后对项目做延期处理 | 每周一
2 | 对python开发语言不熟练，导致开发进度减慢 | 资源(人员) | 2 | 5 | 10 | 中 | 规避 | 提前对相关知识进行学习，购买相关资料。 | 20171205
3 | 开发BUG过多，导致调试时间过长 | 技术 | 3 | 4 | 12 | 中 | 规避 | 降低模块间耦合，必要时编写测试代码保证代码质量。接口设计清晰结构统一。 | 每周一
4 | 后台设计复杂，造成设计延期 | 技术 | 2 | 4 | 8 | 低 | 接受 | 根据设计复杂度，调整项目工期。 | 详细设计阶段
5 | 接口设计有问题导致前后台配合问题 | 技术 | 3 | 4 | 12 | 中 | 缓解 | 在接口设计完成后，进行相关评审，确认呈现内容是否满足需要 | 20171129
6 | UI设计不符合使用要求 | 需求 | 2 | 3 | 6 | 低 | 接受 | 提前确认相关需求，如果做出后发生需求变更或其他问题，则调整项目工期。 | 20171205
7 | IO模块开发困难 | 技术 | 1 | 3 | 3 | 低 | 规避 | 不使用扩展板，暂时只使用树莓派上的16个GPIO口。 | 20171206
8 | ModBus模块数据结构和现有设备有差异，造成通信数据错误 | 技术 | 4 | 4 | 16 | 高 | 缓解 | 沟通使用标准协议或者做专用协议数据结构，根据沟通的结果，对项目做延期处理。 | 20171211
9 | 开发的OPC模块与西门子OPCUA不兼容 | 技术 | 2 | 5 | 10 | 中 | 规避 | 提前确认西门子系统与标准OPC协议是否 | 20171215
10 | 各个模块协同工作出现问题 | 技术 | 2 | 4 | 8 | 低 | 规避 | 在设计时设计一个管理模块，对各个模块之间的工作流进行管理。 | 20171124
11 | 对前端开发知识不足，前端开发工期延长 | 技术 | 3 | 4 | 12 | 中 | 缓解 | 提前准备相关开发知识，在界面设计时力求朴素，减少高等技能需求。 | 20171206
12 | 界面需求变化或增加过多，造成工期延长 | 需求 | 4 | 3 | 12 | 中 | 接受 | 根据要求更改界面，延长工期 | 20180112
13 | 测试用开发板无法及时到货 | 资源(设备工具) | 2 | 4 | 8 | 低 | 转移 | 使用开发用板卡测试，或等待开发完成后测试。 | 20180125
14 | 测试人员没有时间测试 | 资源(设备工具) | 3 | 3 | 9 | 低 | 接受 | 开发过程中进行自测，减少问题发生的可能性。 | 20171207
Note on G4: 张宇: 风险优先级=发生概率*影响程度
Note on H4: 张宇: 风险优先级 高: 16~25 中: 10~15 低: 1~9